## 0 说明
《弹魂回廊》可执行计划
版本 | v1.0（对齐策划案 v2.0 第 16 章）
周期 | 24 周（阶段一 12 周 + 阶段二 12 周），W1 起 = 2026-10-26
团队 | 8 人：主策 1、系统策划 1、关卡策划 1、客户端 2、美术 2、QA 1；动效/音频外包
直接工作量 | 190 人日 = 阶段一 100 + 阶段二 90
理论容量 | 8 人 × 24 周 × 5 天 = 960 人日
差额去向 | 770 人日 = 美术抛光 30% + 返工与评审 25% + 移植与兼容 15% + 宣发与商店素材 15% + 本地化与 QA 15%；不是闲置，是必须做但不在关键路径上的工作
工作表用法 | 1 WBS：任务级清单，改“状态”列即可当看板
2 周计划：按周看负载与门禁位置，可判断是否超载
3 里程碑门禁：每道门的准出条件与不通过处置，避免带病推进
4 关键路径：这 9 个环节延误直接推迟上线
5 验收清单：每个系统的 DoD，评审时逐条打勾
6 风险与应对：写明触发信号，出现即按应对执行
7 内容量产：批量填充的计数看板与复用模板
与策划案的关系 | 计划只做排期与验收，不改设计。任何设计变更回策划案改，再同步本表
使用纪律 | 门禁不过不进下一阶段；阶段二不新增系统，只填内容、调数值、修体验

## 1 WBS
ID | 阶段 | 里程碑 | 类别 | 任务 | 产出物 | 主责 | 人日 | 前置 | 计划周 | 验收标准 | 状态
S01 | 阶段一 | M0 | 系统 | 工程搭建：仓库、分支策略、构建脚本、配表工具 | 一键构建的空工程 + 配表导出流程 | 客户端A | 1.5 | — | W1 | 改表后 10 秒内热更生效；构建成功率 100% | 未开始
S02 | 阶段一 | M0 | 系统 | 圆形场地、玩家移动、相机与 16:9 适配 | 可自由走位的圆形场地 | 客户端A | 1.5 | S01 | W1 | 1920×1080 / 1280×720 / 16:10 三种比例下场地不裁切 | 未开始
S03 | 阶段一 | M0 | 系统 | 弹丸状态机：弹丸槽、发射、装填 CD、状态切换 | 可发射/回收的弹丸系统 | 客户端A | 4 | S02 | W1–2 | 槽位状态（已装填/飞行中/装填中）与 HUD 完全一致，无状态错乱 | 未开始
S04 | 阶段一 | M0 | 系统 | 弹射反射（径向法线）、回弹判定、接住与吸附 | 完整的弹射—回弹—接住循环 | 客户端A | 4 | S03 | W2–3 | 26 px 路径扫掠不漏接；弹射次数与伤害衰减符合 3.3 表 | 未开始
T01 | 阶段一 | M0 | 调优 | 手感调参：弹速、CD、吸附、回弹速度 | 手感参数基线表 | 主策 | 4 | S04 | W2–3 | 5 分钟试玩内“发射—弹射—接住”可稳定复现，评审通过 | 未开始
S05 | 阶段一 | M1 | 系统 | 波次系统：10–20 波、波次间歇、刷怪点与同屏上限 | 可跑完整一关的波次流程 | 客户端A | 3 | S04 | W3 | 单波 25–35 秒；清空提前结束；同屏子弹 ≤ 260 | 未开始
S06 | 阶段一 | M1 | 系统 | 升级三选一与技能框架（品质、3 级、卡池权重） | 可升级并生效的技能系统 | 系统策划 | 3 | S05 | W4 | 三选一不重复出已满级技能；品质权重符合 9.x | 未开始
C02 | 阶段一 | M1 | 内容 | 技能 ×10（绿 4 / 蓝 4 / 紫 2） | 10 个可用技能 | 系统策划 | 3 | S06 | W3–4 | 每个技能 3 级数值齐全，融合/进化标签标注正确 | 未开始
C05 | 阶段一 | M1 | 内容 | 关卡 ×1：新手回廊（圆形 R=500）与 10 波配置 | 第 1 关完整可玩 | 关卡策划 | 2 | S05 | W4 | 三档难度均可进入；波次与 6.4 一致 | 未开始
C07 | 阶段一 | M1 | 内容 | BOSS ×1：石像守卫·奥格（5 技能 + 2 阶段） | 可挑战的第 1 关 BOSS | 关卡策划 | 2 | C05 | W4–5 | 5 个技能全部实装；P2 在 50% 血量正确触发 | 未开始
C09 | 阶段一 | M1 | 内容 | 敌人 ×3：游荡者、射手、冲锋者 | 3 种普通敌人 | 关卡策划 | 1.5 | S05 | W4 | 数值与 7.5 一致；AI 行为可区分 | 未开始
C11 | 阶段一 | M1 | 内容 | UI ×6：主菜单、HUD、升级面板、结算、暂停、设置 | 6 个可用界面 | 美术A | 6 | S02 | W4–5 | 全部分辨率下不遮挡战场；HUD 位于左右边栏 | 未开始
T02 | 阶段一 | M1 | 调优 | 难度验证：三档差异可感知、数值不失控 | 难度验收报告 | 主策 | 6 | C07 | W5–8 | 同关卡三档的通关率差值 ≥ 30 个百分点 | 未开始
T03a | 阶段一 | M1 | 调优 | 第 1 轮内部可玩性测试（5 人） | 问题清单与优先级 | QA | 2 | C11 | W5 | 阻塞级问题清零 | 未开始
S07 | 阶段一 | M2 | 系统 | 融合与进化：跨类融合判定、同类进化、次数上限 | 融合/进化系统 | 系统策划 | 3 | S06 | W6–7 | 每局融合/进化各限 2 次；12 条融合配方可全部达成 | 未开始
S08 | 阶段一 | M2 | 系统 | 掉落与拾取：经验/进化/魂晶/金币、吸附半径 | 掉落与钱包 | 客户端B | 2 | S05 | W6 | 四种掉落表与 8.2 一致；金币跨局累积不丢失 | 未开始
S09 | 阶段一 | M2 | 系统 | 天赋树与角色三轨购买（纯金币/混合/纯魂晶） | 局外养成闭环 | 系统策划 | 3 | S08 | W7–8 | 三轨定价与 5.4 完全一致；魂晶不足时报错不吞币 | 未开始
S10 | 阶段一 | M2 | 系统 | 图鉴：击杀计数、里程碑奖励、按难度铜银金框 | 图鉴系统 | 客户端B | 2 | S08 | W8 | 铜/银/金框解锁条件与 11.3 一致 | 未开始
S11 | 阶段一 | M2 | 系统 | 存档：本地存档、版本迁移、云存档接口预留 | 存档系统 | 客户端B | 2 | S09 | W9 | 断电/强退不丢档；旧档可迁移 | 未开始
C04 | 阶段一 | M2 | 内容 | 融合/进化 ×8（4 融合 + 4 进化） | 8 个组合技能 | 系统策划 | 3.2 | S07 | W8–10 | 每个组合有独立特效与系数，不共用占位 | 未开始
C12 | 阶段一 | M2 | 内容 | UI ×6：天赋树、图鉴、角色选择、商店、无尽入口、结算扩展 | 6 个可用界面 | 美术B | 6 | C11 | W8–9 | 与已有界面风格统一；全部可键鼠操作 | 未开始
T03b | 阶段一 | M2 | 调优 | 第 2 轮内部可玩性测试（8 人，含 3 名新玩家） | 新手前 15 分钟流失点报告 | QA | 2 | C12 | W9 | 新手能独立完成第 1 关普通难度 | 未开始
C01 | 阶段一 | M3 | 内容 | 角色 ×8（含天赋、基础属性、专属技能池） | 8 名可选角色 | 系统策划 | 4 | S09 | W10–12 | 每人一句话定位；初始与购买角色均可正常解锁 | 未开始
C03 | 阶段一 | M3 | 内容 | 技能 ×10（紫 4 / 金 4 / 红 2） | 20 个技能到齐 | 系统策划 | 3 | C02 | W10–11 | 红技三条来源全部可达（融合/进化/15 波后卡池） | 未开始
C06 | 阶段一 | M3 | 内容 | 关卡 ×2：齿轮工坊、冰封竞技场（R=520 / 540） | 第 2–3 关 | 关卡策划 | 4 | C05 | W10–11 | 两关地形机制与 6.4 一致 | 未开始
C08 | 阶段一 | M3 | 内容 | BOSS ×2：机械核心·零式、霜巨人·卡格尔 | 3 个 BOSS | 关卡策划 | 4 | C07 | W11–12 | 各自 ≥4 技能且机制不重复 | 未开始
C10 | 阶段一 | M3 | 内容 | 敌人 ×3：自爆虫、霜法、火投手 | 6 种敌人 | 关卡策划 | 1.5 | C09 | W12 | 数值与 7.5 一致 | 未开始
C13 | 阶段一 | M3 | 内容 | 特效/音效 ×30（命中、弹射、接住、技能、UI） | 30 个反馈资源 | 动效 | 6 | C03 | W9–12 | 接住与弹射反馈清晰可辨；无静音缺省 | 未开始
S12 | 阶段一 | M3 | 系统 | 无尽模式：波次无限、难度递增、单局魂晶上限 | 无尽模式 | 客户端A | 1 | S11 | W12 | 单局魂晶 ≤ 20；收益低于同主线时长 | 未开始
T04 | 阶段一 | M3 | 调优 | 性能优化：对象池、粒子上限、低画质降级 | 性能达标版本 | 客户端A | 4 | C08 | W12 | 1080p 稳定 60 fps；同屏 260 子弹不掉帧 | 未开始
T03c | 阶段一 | M3 | 调优 | 第 3 轮可玩性测试 + 阶段一验收 | 阶段一验收报告 | QA | 2 | S12 | W12 | M3 准出条件全部满足 | 未开始
T05 | 阶段一 | M3 | 调优 | Bug 修复与回归缓冲 | 可交付的完整版本 | 全组 | 4 | T04 | W12 | 阻塞与严重级 Bug 清零 | 未开始
C17 | 阶段二 | M4 | 内容 | 关卡 ×7：第 4–10 关（R=560→680）与三档参数 | 10 关全部可玩 | 关卡策划 | 14 | C06 | W13–18 | 难度曲线符合 6.5；每关地形机制唯一 | 未开始
C18 | 阶段二 | M4 | 内容 | BOSS ×7：熔岩领主至终焉之影（各 5–9 技能） | 10 个 BOSS | 关卡策划 | 14 | C08 | W13–18 | 复用 6 类技能模板；每个 BOSS 有可被弹射利用的弱点 | 未开始
C14 | 阶段二 | M5 | 内容 | 角色 ×12（补至 20 名，含 2 名图鉴解锁） | 20 名角色 | 系统策划 | 6 | C01 | W16–20 | 图鉴角色解锁条件可达；无角色定位冲突 | 未开始
C15 | 阶段二 | M5 | 内容 | 技能 ×16（补至 36 个） | 36 个技能 | 系统策划 | 4.8 | C03 | W16–19 | 5 档品质分布 10/10/8/6/2 与 9.x 一致 | 未开始
C16 | 阶段二 | M5 | 内容 | 融合/进化 ×14（补至 22 条） | 12 融合 + 10 进化 | 系统策划 | 5.6 | C04 | W17–20 | 配方表完整；无死配方（材料均可获得） | 未开始
C19 | 阶段二 | M6 | 内容 | 敌人 ×8（补至 14 名，含 6 名精英） | 14 名敌人 | 关卡策划 | 4 | C10 | W19–21 | 精英机制与 7.6 一致；品质分布正确 | 未开始
C20 | 阶段二 | M6 | 内容 | 特效/音效 ×30（BOSS、精英、图鉴、结算） | 60 个反馈资源 | 动效 | 6 | C13 | W20–22 | BOSS 技能全覆盖，无借用音效 | 未开始
S13 | 阶段二 | M7 | 系统 | 云存档与成就接入（Steam API） | 云存档 + 若干成就 | 客户端B | 2 | S11 | W23 | 换机可续档；成就解锁条件可验证 | 未开始
S14 | 阶段二 | M7 | 系统 | 本地化框架（简中 / 英）与文本抽取 | 双语版本 | 客户端B | 2 | C12 | W23 | 无硬编码中文；切换语言即时生效 | 未开始
S15 | 阶段二 | M7 | 系统 | 商店页、埋点与统计（通关率/流失点） | 可用的数据回流 | 客户端A | 2 | S13 | W24 | 关键路径埋点覆盖 6.5 全部指标 | 未开始
T06 | 阶段二 | M7 | 调优 | 数值调优：经济收支、难度曲线、技能强弱 | 平衡性终版 | 主策 | 8 | C19 | W22–24 | 30 单元全通时长落在目标区间；金币/魂晶收支符合 8.3 | 未开始
T07 | 阶段二 | M7 | 调优 | 兼容性：Steam Deck Verified、手柄、多分辨率 | 兼容性报告 | 客户端A | 4 | S15 | W23–24 | Deck 上 40 fps 以上；手柄全流程可用 | 未开始
T08 | 阶段二 | M7 | 调优 | Demo 打磨：前 3 关体验与转化点 | 可发布 Demo | 主策 | 4 | T06 | W23–24 | Demo 转化率 ≥ 12%（内测样本） | 未开始
T09 | 阶段二 | M7 | 调优 | 本地化文本翻译与校对 | 中英文本终稿 | 制作人 | 3 | S14 | W24 | 无漏翻、无串行 | 未开始
T10 | 阶段二 | M7 | 调优 | 商店素材：主视觉、截图、预告片剪辑 | 上架素材包 | 美术A | 4 | C20 | W23–24 | 符合 Steam 素材规格；至少有 1 张弹射特写 | 未开始
T11 | 阶段二 | M7 | 调优 | 上线回归测试（全量用例） | 回归通过报告 | QA | 4 | T06 | W24 | 崩溃率 < 0.5%；无阻断流程 | 未开始
T12 | 阶段二 | M7 | 调优 | 发行缓冲 | — | 全组 | 3 | T11 | W24 | 预留，不占用关键路径 | 未开始
合计 |  |  |  | 49 项任务 | [5 empty] | 策划案 16.5：190 人日

## 2 周计划
周 | 起始日 | 里程碑 | WBS 人日 | 抛光/缓冲 | 合计人日 | 容量(8人×5) | 负载率
W1 | 2026-10-26 | M0 | 5 | 35 |  | 40
W2 | 2026-11-02 | M0 | 6 | 34 |  | 40
W3 | 2026-11-09 | M1 | 8.5 | 31.5 |  | 40
W4 | 2026-11-16 | M1 | 12 | 28 |  | 40
W5 | 2026-11-23 | M1 | 7.5 | 32.5 |  | 40
W6 | 2026-11-30 | M2 | 5 | 35 |  | 40
W7 | 2026-12-07 | M2 | 4.5 | 35.5 |  | 40
W8 | 2026-12-14 | M2 | 9.1 | 30.9 |  | 40
W9 | 2026-12-21 | M2 | 9.6 | 30.4 |  | 40
W10 | 2026-12-28 | M3 | 7.4 | 32.6 |  | 40
W11 | 2027-01-04 | M3 | 8.3 | 31.7 |  | 40
W12 | 2027-01-11 | M3 | 17.3 | 22.7 |  | 40
W13 | 2027-01-18 | M4 | 4.7 | 35.3 |  | 40
W14 | 2027-01-25 | M4 | 4.7 | 35.3 |  | 40
W15 | 2027-02-01 | M4 | 4.7 | 35.3 |  | 40
W16 | 2027-02-08 | M5 | 7.1 | 32.9 |  | 40
W17 | 2027-02-15 | M5 | 8.5 | 31.5 |  | 40
W18 | 2027-02-22 | M5 | 8.5 | 31.5 |  | 40
W19 | 2027-03-01 | M5 | 5.1 | 34.9 |  | 40
W20 | 2027-03-08 | M6 | 5.9 | 34.1 |  | 40
W21 | 2027-03-15 | M6 | 3.3 | 36.7 |  | 40
W22 | 2027-03-22 | M6 | 4.7 | 35.3 |  | 40
W23 | 2027-03-29 | M7 | 12.7 | 27.3 |  | 40
W24 | 2027-04-05 | M7 | 20.7 | 19.3 |  | 40
合计

## 3 里程碑门禁
里程碑 | 周次 | 名称 | 目标 | 准出条件 | 评审人 | 不通过时的处置
M0 | W1–W2 | 原型 | 单角色、单地图、弹丸循环可玩 | ① 圆形场地内可完成“发射—弹射—接住”连续 5 分钟 ② 弹丸槽状态无错乱 ③ 三种分辨率不裁切 | 主策 + 程序 + 美术 | 手感不成立则停下重调，不做系统扩展
M1 | W3–W5 | 系统骨架 | 三档难度、升级、1 关 1 BOSS | ① 第 1 关三档难度均可通关 ② 三档通关率差值 ≥ 30 个百分点 ③ 三选一无重复/无死锁 | 主策 + QA | 难度差异不可感知则改数值表，不动系统
M2 | W6–W9 | 系统完备 | 融合进化、养成、图鉴、存档 | ① 所有系统无占位 ② 单局 15 分钟闭环 ③ 断线/强退不丢档 | 主策 + 全部策划 | 有占位功能则不上 M3，先补完
M3 | W10–W12 | 内容验证（阶段一交付） | 3 关 × 3 难度可通 | ① 9 个挑战单元可全部完成 ② 1080p 稳定 60 fps ③ 阻塞级 Bug 清零 | 制作人 | 可先上线，阶段二转持续更新
M4 | W13–W15 | 关卡扩充 | 第 4–10 关 + 7 BOSS | ① 10 关全部可玩 ② 难度曲线符合 6.5 ③ 每关地形机制唯一 | 主策 + 关卡策划 | 曲线断档则回退系数，不加新机制
M5 | W16–W19 | 角色与技能 | 20 角色 / 36 技能 / 22 组合 | ① 每角色一句话定位成立 ② 无死配方 ③ 弱角色有专属补强 | 主策 | 平衡未达成则先上线后调，不延期
M6 | W20–W22 | 敌人与图鉴 | 14 敌人 + 全图鉴 | ① 30 单元解锁内容全部可达 ② 图鉴计数无遗漏 | QA | 可达性不达标则修解锁链
M7 | W23–W24 | 发行上线 | 数值终版 + 兼容 + 商店 | ① Demo 转化 ≥ 12% ② 崩溃率 < 0.5% ③ Steam Deck Verified | 制作人 | 只砍范围，不砍质量门槛

## 4 关键路径
序号 | 环节 | 类型 | 计划完成周 | 为什么在关键路径上
1 | S03 弹丸状态机 | 系统 | W2 | 一切玩法的基础；它不稳，后面全部返工
2 | S04 弹射/回弹/接住 | 系统 | W3 | 核心卖点所在，决定手感成立与否
3 | T01 手感调参 | 调优 | W3 | M0 门禁由它决定；未过不得进入 M1
4 | S06 升级与技能框架 | 系统 | W4 | 技能、融合、进化全部挂在这套框架上
5 | S07 融合/进化 | 系统 | W7 | 深度来源；直接决定内容量产的配方可行性
6 | S09 天赋树与三轨购买 | 系统 | W8 | 局外循环闭合点，影响留存与口碑
7 | C01/C06 内容量产（阶段一） | 内容 | W12 | 验证复用规范是否真的省时
8 | C17/C18 关卡与 BOSS ×7 | 内容 | W15 | 阶段二最大工作量，占用关键路径最久
9 | T06 数值调优 | 调优 | W24 | 上线前最后一道关卡，不可压缩
任一季度延误，整体上线顺延；其余任务有 2 周以上浮动。

## 5 验收清单
系统 | 验收标准（Definition of Done） | 验证方式 | 结论 | 备注
弹丸循环 | 弹丸槽状态与 HUD 一致；接住 26 px 扫掠不漏判；未接住 1.5 秒自动回收；永不出现“无弹可用”卡死；单发反射达 12 次硬上限后转为穿透回弹、必能收回；急召回 6 秒 CD 生效且装填惩罚正确；回响 3 层封顶、自动回收清零 | 自动化用例 + 5 分钟人工试玩 | 待验
三档难度 | 同关卡三档通关率差值 ≥ 30 个百分点；地狱档在满养成下仍有压力 | 50 局统计样本 | 待验
技能系统 | 36 技能 × 3 级数值齐全；品质权重不串；红技三条来源均可达 | 配表校验脚本 | 待验
融合 / 进化 | 22 条配方无死配方；每局各限 2 次生效 | 用例覆盖全部配方 | 待验
局外养成 | 三轨定价与 5.4 一致；魂晶不足不吞币；天赋树 204 魂晶可点满 | 边界值测试 | 待验
图鉴 | 击杀计数准确；铜银金框按难度解锁；隐藏角色解锁可达 | 全链路手工验证 | 待验
无尽模式 | 波次无限不崩；单局魂晶 ≤ 20；收益低于同主线时长 | 30 分钟连续运行 | 待验
存档 | 断电/强退不丢档；旧版本档可迁移；云存档可续 | 异常断电测试 | 待验
性能 | 1080p 稳定 60 fps；同屏 260 子弹不掉帧；Deck ≥ 40 fps | 性能分析器采样 | 待验
兼容性 | 16:9 / 16:10 / 21:9 不裁切；手柄全流程可用 | 三档分辨率 + 手柄实测 | 待验

## 6 风险与应对
风险 | 影响 | 概率 | 检查点 | 触发信号 | 应对
弹射收益不稳定，玩家感知不到 | 核心卖点失效 | 中 | M0 手感评审 | 试玩者说不清“为什么要弹射” | 加索敌修正、弹射高亮、首关强制教学
弹药回收机制导致节奏断裂 | 手感拖沓 / 新手挫败 | 高 | M1 门禁 | 试玩中频繁出现“没子弹用” | 放宽接住判定、自动回收兜底
玩家不理解“必须回收才能射击” | 误以为卡刀/掉帧 | 高 | M1 门禁 | 反馈集中出现“打不出子弹” | 无弹强制提示 + 弹丸槽常驻 + 教学波次
弹幕过密导致低端机掉帧 | 体验崩坏、差评 | 高 | M3 性能验收 | 1080p 低于 45 fps | 对象池、同屏上限 260、低画质降级
技能组合导致数值爆炸 | 难度失衡 | 高 | M2 系统评审 | 单发伤害超出同波次敌人血量 5 倍 | 增伤上限 300%、融合独立系数、每局限 2 次
40+ BOSS 技能同质化 | 内容延期且乏味 | 中 | M4 门禁 | 两个 BOSS 技能表重复率 > 40% | 先做 6 类技能模板，BOSS 只做组合
角色过多导致平衡困难 | 部分角色无人使用 | 中 | M5 门禁 | 某角色使用率 < 3% | 一句话定位 + 专属技能池补强
外围养成被感知为逼氪 | 口碑风险 | 低 | M7 上线前 | 评论出现“pay to win” | 零养成可通全部关卡；公开数值上限
复用规范不达标 | 阶段二从 12 周膨胀到 20 周 | 高 | M3 门禁 | 单角色工时超 0.5 人日 | 回退补工具，不硬推内容
无尽模式成为刷货币最优解 | 经济失衡 | 中 | M3 验收 | 无尽收益/分钟 > 主线 1.5 倍 | 单局魂晶上限 20、金币不加成
双瞄准模式增加复杂度 | 手残玩家流失 | 中 | M2 评审 | 手动瞄准使用率 < 10% 且差评提及 | 默认自动；手动无数值差异
PC 单手/触控板操作不便 | 部分用户流失 | 低 | M7 兼容测试 | 仅键盘可玩性差评 | 自动瞄准默认 + 纯键盘朝向备选

## 7 内容量产
内容 | 完整版 | 阶段一已做 | 阶段二待补 | 复用模板 | 单件工时 | 验收要点 | 进度
角色 | 20 | 8 |  | 复用 14.6 角色模板：基础属性 + 1 天赋 + 1 专属技能池 | 0.5 | 一句话定位；初始/购买/图鉴三源可达
技能 | 36 | 20 |  | 复用技能模板：类型 × 品质 × 3 级数值表 | 0.3 | 3 级数值齐全；融合/进化标签正确
融合 / 进化 | 22 | 8 |  | 复用配方表：材料 2 个技能 + 产出 1 技能 | 0.4 | 无死配方；独立特效
关卡（含 3 档） | 10 | 3 |  | 复用关卡模板：地形机制 + 波次表 + 难度参数 | 2 | 地形机制唯一；曲线符合 6.5
BOSS | 10 | 3 |  | 复用 6 类技能模板组合 | 2 | ≥4 技能；有可弹射利用的弱点
普通 / 精英敌人 | 14 | 6 |  | 复用敌人模板：底图 + 图标 + AI 行为 | 0.5 | 数值与 7.5/7.6 一致；品质分布正确
UI 界面 | 12 | 12 |  | 复用界面框架与组件库 | 1 | 不遮挡战场；键鼠/手柄可操作
特效 / 音效 | 60 | 30 |  | 复用特效预设与音效库 | 0.2 | 接住/弹射反馈可辨；无缺省静音

## 8 角色负载
角色 | 总人日 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
QA | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 4
主策 | 22 |  | 2 | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [13 empty] | 2.7 | 4.7 | 4.7
关卡策划 | 47 |  |  |  | 4.5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3
制作人 | 3 | [23 empty] | 3
动效 | 12 | [8 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
客户端A | 25 | 5 | 4 | 5 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 2 | 4
客户端B | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 2 | [13 empty] | 4
系统策划 | 38.6 |  |  | 1.5 | 4.5 |  | 1.5 | 3 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 2.8 | 1.3 |  |  |  | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.6
美术A | 10 |  |  |  | 3 | 3 | [17 empty] | 2 | 2
美术B | 6 | [7 empty] | 3 | 3
周合计
红格 = 该角色当周投入超过 5 人日（单人上限）。“全组”任务（T05 缓冲、T12 发行缓冲）按团队共享处理，未计入单人。